## Sheet1
Product Backlog & User Story
ID | Epic | As a … | I Want to … | So that … | Tasks | Priority | Estimation
111 | Sistem Penjadwalan Latihan | User | menyusun jadwal latihan beban saya di aplikasi | pola latihan saya menjadi teratur | Rancang UI jadwal latihan Integrasi kalender Simpan data ke database | MEDIUM | 8
221 | Berita/Artikel Kesehatan | User | mengetahui informasi terbaru terkait kebugaran/kesehatan jasmani | saya tidak ketinggalan tips dan informasi baru | Integrasi API berita kesehatan Rancang tampilan informasi terbaru Tambah notifikasi update | HIGH | 8
222 | Managemen Profil | user | mengubah dan meng-update profil saya karena salah input | tidak terjadi kesalahan dan ketidakcocokan data yang berkepanjangan. | Rancang UI update profil, Validasi form, Simpan perubahan ke database | LOW | 1
111 | FItur Kesehatan & Kebugaran | User | menggunakan kalkulator BMI | Mengetahui berat badan ideal yang ingin dicapai | Buat fitur kalkulator BMI Validasi input pengguna Tampilkan hasil perhitungan | HIGH | 13
332 |  | User | saya ingin menggunakan fitur kalkulator kalori harian yang tepat dan efisien | saya dapat mengatur pola dan proporsi makan sesuai kebutuhan saya. | Buat logika kalkulator kalori Tambah input makanan harian Tampilkan saran kebutuhan kalori | MEDIUM | 8
331 | Autentikasi | User | saya ingin melakukan login | saya bisa menggunakan fitur yang ada | Rancang UI login, Autentikasi user, Redirect ke halaman utama | MEDIUM | 3
333 |  | user | saya ingin mendaftarkan diri dan data saya sebagai user baru aplikasi | saya bisa menggunakan fitur yang ada di dalam aplikasi | Rancang UI registrasi, Validasi input pengguna baru, Simpan data ke sistem | MEDIUM | 3
334 |  | user | saya ingin mengubah password akun | saya bisa melakukan log-in aplikasi meskipun saya lupa password akun saya | Tambahkan fitur lupa password, Kirim email verifikasi, Ubah password di database | LOW | 2
Sprint Planning
Sprint 1 |  |  | Sprint 2
Sprint Goals : |  |  | Sprint Goals :
1 | Tampilan register terbentuk |  | 1 | Tampilan News terbentuk
2 | Tampilan login terbentuk |  | 2 | Pembuatan fitur lupa pasword
3 | Tampilan profil terbentuk |  | 3 | Penambahan fitur mengganti data profil
Sprint Backlog : |  |  | Sprint Backlog :
ID | Backlog Items |  | ID | Backlog Items
331 | Sebagai User, saya ingin melalukan login sehingga saya bisa menggunakan fitur yang ada |  | 331 | Sebagai user, saya ingin mengetahui informasi terbaru terkait kebugaran/kesehatan jasmani sehingga saya tidak ketinggalan tips dan informasi baru
333 | Sebagai User, saya ingin mendaftarkan diri ke dalam aplikasi sehingga saya bisa menggunakan fitur yang ada di dalam aplikasi |  | 333 | Sebagai User, saya ingin mengubah password akun saya, sehingga saya bisa melakukan log-in aplikasi meskipun saya sudah lupa password akun saya
222 | Sebagai User, saya ingin mengubah dan meng-update profil saya karena salah input tidak terjadi kesalahan dan ketidakcocokan data yang berkepanjangan. |  | 222 | Sebagai User, saya ingin mengubah dan meng-update profil saya karena salah input tidak terjadi kesalahan dan ketidakcocokan data yang berkepanjangan.